## Hoja1
Historias de Usuario | Tareas | Día 1 | Día 2 | Día 3 | Día 4 | Día 5 | Día 6 | Día 7 | Día 8 | Día 9 | Día 10 | Día 11 | Día 12 | Día 13 | Día 14 | Día 15
Como coordinador requiero de una barra deslizante de tiempo con los cinco años de la carrera subdivididos en trimestres, para facilitar la visualización en el tiempo del flujo de estudiantes de una cohorte | Diseñar la pagina | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Colocar la barra deslizante en la pagina | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Desplegar trimestre correspondiente en la barra | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
Como coordinador quiero visualizar la secuencia de instantáneas paso a paso del flujo de estudiantes de una cohorte, haciendo clic en la barra deslizante. | Funcionalidad de la barra | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0
| Arreglos de rangos dependiendo de la cantidad de trimestre | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Generacion de instantaneas por trimeste | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 7 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0
Como equipo necesito una base de datos de casos de prueba para 2 cohortes de 10 estudiantes cada una, en una tabla Excel. | Diseñar la tabla excel | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Extraer los datos del archivo excel | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0
| Introducir los datos en la base de datos | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
Como coordinador quiero visualizar la animación fluida (sin interrupción) del flujo de estudiantes de una cohorte desde el inicio hasta el presente | Generacion de la animacion | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 6 | 6 | 2 | 10 | 8 | 8 | 4 | 2 | 0
Como coordinador necesito indicar la velocidad de animación (número de cuadros por segundo) para facilitar la visualización. | Control de velocidad | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 0
Como coordinador necesito indicar la velocidad de animación (número de cuadros por segundo) para facilitar la visualización. | Boton de iniciar | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Boton de parar | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Boton mover hacia adelante | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0
| Boton de retroceso | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0
| Boton de reinicio | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0